## Feuil1
MODELE M28.
ÉCHÉANCIER POUR LA PRÉPARATION DE L'INAUGURATION D'UN CAREER CENTER
Tâche | Responsable | Statut
Un mois avant
Identifier les membres de l'équipe organisatrice de l'évènement avec l'institution hôte et définir les rôles et responsabilités |  | Fait
Établir la liste des invités |  | A faire
Établir le budget prévisionnel |  | A faire
Identifier les lieux de déroulement de l'évènement |  | A faire
Procéder aux consultations de la location de matériel pour l'évènement (chapiteaux, chaises, stands…etc.) |  | A faire
Procéder aux consultations pour le traiteur |  | A faire
Créer les supports de communication pour le jour l'inauguration |  | A faire
Procéder aux consultations pour l'impression / production des supports de communication pour le jour de l'inauguration |  | A faire
Démarrer le compte à rebours sur Facebook |  | A faire
Démarrer la publication de posts thématiques sur l'inauguration à travers les réseaux sociaux |  | A faire
Créer les supports de communication pour la campagne d'affichage |  | A faire
Deux semaines avant
Imprimer les supports de communication pour la campagne d'affichage |  | A faire
Afficher les posters dans l'institution hote et les autres locaux jugés pertinents |  | A faire
Procéder à l'achat des petits équipements (ruban, ciseaux…) |  | A faire
Se répartir les taches du jour de l'inauguration au sein de l'équipe élargie (Career Center + Institution hôte) |  | A faire
Sélectionner les ambassadeurs qui feront des allocutions |  | A faire
10 jours avant
Envoyer les invitations courrier |  | A faire
Envoyer les invitations email |  | A faire
Préparer les communiqués de presse |  | A faire
Vérifier la confirmation de la présence des officiels |  | A faire
Valider la commande de l'impression des supports de communication pour le jour de l'évènement |  | A faire
Valider la commande de la location du matériel pour le jour de l'évènement |  | A faire
Valider la commande du traiteur pour le jour de l'évènement |  | A faire
Une semaine avant
Envoyer les communiqués de presse aux médias |  | A faire
Imprimer les supports de communication pour le jour de l'évènement |  | A faire
Inviter les étudiants / stagiaires via Facebook |  | A faire
Faire répéter les ambassadeurs |  | A faire
La veille
Installer le matériel de location type chapiteaux, estrade, stands... |  | A faire
Tester le système sono |  | A faire
Nettoyer et ranger le Career Center |  | A faire
Installer les supports de communication (banderoles, fond de scène, fonds de stand…) |  | A faire
Préparer les kits presse |  | A faire
Vérifier la longueur du cordon à couper et repérer l'emplacement de cette étape de l'inauguration |  | A faire
Le jour J
Vérifier que le Career Center est propre et rangé |  | A faire
Vérifier que le film de promotion est correctement diffusé sur la télévision du Career Center |  | A faire
Communiquer sur Facebook en live sur l'évènement |  | A faire

## Feuil2
A faire
En cours
En attente
Blocage
Fait