## Feuil2
Modèle M39. Planification d'un salon de l'emploi
|  |  | Légende | ND: Non Démarré | D: démarré | E: en cours | F: finalisé
Tâche | Responsable | Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Suivi | Commentaires
Déterminer les dates du salon | [9 empty] | F | Vérifier les éventuels conflits avec le calendrier officiel de l'université et ceux des autres écoles
Ajouter les dates au calendrier du Career Center et tenir le personnel informé | [9 empty] | F
Budget prévisionnel | [9 empty] | ND
Réserver le lieu de l'événement | [9 empty] | ND | Envoi d'un mail | s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour agencer les stands, que le plan de circulation dans les allées est logique, qu'un service de restauration a été prévu pour les employeurs.
Réserver une ou deux pièces supplémentaires | [9 empty] | ND
Selection des entreprises à inviter | [9 empty] | ND
Préparer et diffuser "Save the Date" | [9 empty] | ND | Pour la tenue des séances spéciales le jour de l'événement
Brief conception matériel communication | [9 empty] | ND
Visite du lieu de la tenue du salon | [9 empty] | ND
Valider le matériel de communication | [9 empty] | ND
Imprimer les outils de com dont copies du plan du salon | [9 empty] | ND
Mobilisation et recrutement des Ambassadeurs | [9 empty] | ND
Répartition des rôles de l'équipe | [9 empty] | ND
Désignation des intervenants pour l'ouverture | [9 empty] | ND
Désignation d'intervenants pour les simulations d'entretien | [7 empty] | X |  | ND
Planification des formations des jeunes pour le salon | [9 empty] | ND
Envoyer invitation aux employeurs | [9 empty] | ND
Prévenir et inviter le corps enseignant de la tenue de l'événement | [9 empty] | ND
Publier l'annonce sur le salon de l'emploi sur le site Web et les réseaux sociaux | [9 empty] | ND
Prévenir les jeunes par e-mail et sur les réseaux sociaux | [9 empty] | ND
Distribuer les dépliants dans les établissements | [9 empty] | ND
Correction CVs + préparation des jeunes pour le salon | [9 empty] | ND
Réserver les tables pour le jour du salon | [9 empty] | ND
Finaliser la liste des employeurs | [9 empty] | ND
Concevoir les listes d'inscription des professionnels | [9 empty] | ND
Concevoir le plan du salon et attribuer les emplacements des stands | [9 empty] | ND
Concevoir les questionnaires satisfaction employeurs et stagiaires | [9 empty] | ND
Finaliser les directives et instructions à l'intention des employeurs | [9 empty] | ND
Concevoir les affichettes pour les stands portant les noms des sociétés | [9 empty] | ND
Rassembler les fournitures nécessaires à l'inscription (voir liste ci-dessous) | [9 empty] | ND
Rappeler à la direction de l'établissement et des parties concernées l'événement spécial | [9 empty] | ND
Confirmer le nombre de tables et le nombre de prises électriques demandées | [9 empty] | ND
Finaliser la liste des jeunes bénévoles et envoyer à ces derniers par courriel un calendrier contenant la description de leurs tâches | [9 empty] | ND
Relancer la com autour de l'événement auprès des jeunes | [9 empty] | ND
Confirmer la commande auprès du service de restauration | [9 empty] | ND | Leur contribution est nécessaire pour aider l'équipe le jour de l'événement
Envoyer par email la feuille d'inscription aux Ambassadeurs | [9 empty] | ND
Finaliser le nombre de tables et autres fournitures (tables, nappes, chaises, chevalets, etc.) | [9 empty] | ND
Confirmer les informations concernant les noms des représentants envoyés par les employeurs / entreprises | [9 empty] | ND
Préparez les badges porte nom des recruteurs inscrits à l'événement | [9 empty] | ND
Dernier élan communication avant le salon (envoi de courriels et SMS aux étudiants, invitations aux professeurs, etc.) | [9 empty] | ND
Envoyer un email aux employeurs / entreprises décrivant le déroulement de l'événement notamment agenda | [9 empty] | ND
Donner les chiffres définitifs au service de traiteur | [9 empty] | ND
Prévoir un affichage intégrant les éventuelles modifications (ajouts tardifs ou annulations) apportées par les employeurs présents | [9 empty] | ND | Adresse e-mail / contact et s'assurer de leur demander leurs cartes de visite
Au stand d'inscription : inscrire les coordonnées des participants et des recruteurs | [8 empty] | X | ND
Prendre des photos pour documenter l'événement | [8 empty] | X | ND | Avant, pendant ou après l'événement
Réaliser des interviews vidéo mettant en vedettes les employeurs / entreprises | [8 empty] | X | ND
Animer stand Career Center avec stagiaires pour informer | [8 empty] | X | ND
Lancement des enquêtes de satisfaction (employeurs & étudiants ) | [9 empty] | ND
Lettre de remerciements & enquête 2 parties (nb de recrutements….) | [9 empty] | ND
Veille média | [9 empty] | ND
Matériel de communication à prévoir
Save the date
Email employeurs
Affiches
Flyers
Mail Confirmation employeurs
Affichettes avec nom
Branding Salle
Annonce sur réseaux sociaux et site web
Fiche inscription employeurs
Fiche inscription étudiants
Fiche enquête satisfaction (stagiaires +employeurs)
Lettre de remerciements
PhotoCALL
Livret présentation JOB FAIR
Signalétique